## Sheet1
| Tên công việc |  | Công việc chi tiết |  | a(ngày) | m(ngày) | b(ngày) | T | EST | Tăng 10%
1.0' | Lên kế hoạch dự án | 1.1. Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.8333 | 0.16667
|  | 1.2. Khảo sat ý kiến khách hàng |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  | 1.3. Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 2.8333 | 0.26667
|  | 1.4. Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
|  | 1.5. Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | 2 | 2 | 4 | 2.6667 | 2.3333 | 0.26667
|  | 1.6. Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  | 1.7. Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
2.0' | Xác định yêu cầu | 2.1. Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  | 2.2. Xác định yêu cầu người dùng |  |  | 2 | 3 | 5 | 3.3333 | 3.1667 | 0.33333
|  | 2.3. Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  |  | 2.3.1. Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  | 2.3.2. Mô tả giao diện hệ thống |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  | 2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
3.0' | Phân tích hệ thống | 3.1. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm ( mỗi chức năng gồm các biểu đồ usecase, hoạt động, trình tự) |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.4
|  | 3.2. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý danh mục sản phẩm ( mỗi chức năng gồm các biểu đồ usecase, hoạt động, trình tự) |  |  | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | 4.1667 | 0.43333
|  | 3.3. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng ( mỗi chức năng gồm các biểu đồ usecase, hoạt động, trình tự) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  | 3.4. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý tài khoản ( mỗi chức năng gồm các biểu đồ usecase, hoạt động, trình tự) |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  | 3.5. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đăng nhập ( mỗi chức năng gồm các biểu đồ usecase, hoạt động, trình tự) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
4.0' | Thiết kế hệ thống |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 0.2
|  | 4.2. Thiết kế giao diện |  |  | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.8333 | 0.16667
|  |  | 4.2.1. Thiết kế giao diện website |  | 1 | 2 | 4 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  |  |  | 4.2.1.1. Thiết kế giao diện chung | 1 | 3 | 4 | 2.6667 | 2.8333 | 0.26667
|  |  |  | 4.2.1.2. Thiết kế giao diện cho các chức năng con | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  | 4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 3 | 3 | 4 | 3.3333 | 3.1667 | 0.33333
|  | 4.4. Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
5.0' | Xây dựng hệ thống | 5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.8333 | 0.16667
|  | 5.2. Xây dựng các module |  |  | 3 | 2 | 5 | 3.3333 | 2.6667 | 0.33333
|  |  | 5.2.1. Xây dựng các module quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  | 5.2.2. Xây dựng các module quản lý danh mục sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 0.2
|  |  | 5.2.3. Xây dựng các module quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  | 5.2.4. Xây dựng các module quản lý chi tiết đơn hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  |  | 5.2.5. Xây dựng các module quản lý tài khoản (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 4 | 2.3333 | 1.6667 | 0.23333
|  |  | 5.2.6. Xây dựng các module quản lý đăng nhập |  | 1 | 2 | 4 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
6.0' | Kiếm thử phần mềm | 6.1. Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.4
|  | 6.2. Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  | 6.2.1. Kiểm thử module quản lý sản phẩm(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
|  |  |  | 6.2.1.1. Viết test case | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  |  | 6.2.1.2. Thực hiện kiểm thử | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  | 6.2.2. Kiểm thử module quản lý sản phẩm(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  |  |  | 6.2.1.1. Viết test case | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 2.8333 | 0.26667
|  |  |  | 6.2.1.2. Thực hiện kiểm thử | 1 | 2 | 4 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  |  | 6.2.3. Kiểm thử module quản lý danh mục sản phẩm(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  |  |  | 6.2.3.1. Viết test case | 2 | 3 | 5 | 3.3333 | 3.1667 | 0.33333
|  |  |  | 6.2.3.2. Thực hiện kiểm thử | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.8333 | 0.16667
|  |  | 6.2.4. Kiểm thử module quản lý đơn hàng(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 3 | 5 | 6 | 4.6667 | 4.8333 | 0.46667
|  |  |  | 6.2.4.1. Viết test case | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 1.1667 | 0.13333
|  |  |  | 6.2.4.2. Thực hiện kiểm thử | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 0.2
|  |  | 6.2.5. Kiểm thử module quản lý chi tiết đơn hàng(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 2 | 4 | 2.6667 | 2.3333 | 0.26667
|  |  |  | 6.2.5.1. Viết test case | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  |  |  | 6.2.5.2. Thực hiện kiểm thử | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
|  |  | 6.2.6. Kiểm thử module quản lý tài khoản(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 1 | 2 | 4 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  |  |  | 6.2.6.1. Viết test case | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  |  |  | 6.2.6.2. Thực hiện kiểm thử | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
|  |  | 6.2.7. Kiểm thử module quản lý đăng nhập(thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.4
|  |  |  | 6.2.7.1. Viết test case | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 2.1667 | 0.23333
|  |  |  | 6.2.7.2. Thực hiện kiểm thử | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 0.3
|  | 6.3. Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  | 6.4. Lập báo cáo kiểm thử |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  | 6.5. Kiểm thử alpha |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
|  | 6.6. Kiểm thử beta |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
7.0' | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website |  |  | 2 | 3 | 5 | 3.3333 | 3.1667 | 0.33333
|  | 7.2. Mô phỏng hoạt động của website |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.3
|  | 7.3. Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2
[5 empty] | Predecesor | a | m | b | T = (a+4m+b)/6 | s^2 = ((b-a)/6)^2
1 | Lên kế hoạch dự án |  |  |  |  | 14 | 20 | 14.6667 | 18.1111 | 0.012346
2 | Xác định yêu cầu |  |  |  | 1 | 10 | 15 | 11 | 13.5 | 0.027778
3 | Phân tích thiết kế |  |  |  | 2 | 12 | 17 | 13 | 15.5 | 0.027778
4 | Thiết kế hệ thống |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 7 | 8.3333 | 0
5 | Xây dựng hệ thống |  |  |  | 3,4 | 4 | 7 | 5 | 6.1667 | 0.027778
6 | Tích hợp và kiểm thử |  |  |  | 3,5 | 14 | 17 | 10.3333 | 15.3889 | 0.37346
7 | Kết thúc dự án |  |  |  | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 10.7222 | 0.0030864
[6 empty] | 97 | 97 | 69.3333